## Formato 01_hoja 1 - Supervision
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION
VALOR REFERENCIAL (En Nuevos Soles)
SALDO 2 DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN"
ETAPAS DE LA SUPERVISION | PLAZOS (DIAS)
Etapa de Supervisión de Obra | 240
Acto de recepción de obra, Informe Final y de revisión de la Liquidación | 30
270
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION | U/M | SUPERVISION |  | SALARIO S/ (mensual) (0) | Precio Unitario S/. (1) | Utilidad S/. (2) | IGV S/. (3) | Tarifa Diaria S/. (1 + 2 + 3) = B | TOTAL S/. AxB
|  | % DE PARTICIPACION a' | TIEMPO (dias) A
1. SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA (TARIFAS)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye: Sueldos y salarios + Leyes Sociales + Seguros)
a.1.-PERSONAL PROFESIONAL (incluye cargas sociales) |  |  |  |  | (mensual) / 30 | 10%
Jefe Supervisión | Prof. - dia | 100% | 240
Especialista en Instalaciones Sanitarias | Prof. - dia | 80% | 240
Especialista en Instalaciones Eléctricas | Prof. - dia | 70% | 240
Especialista en Instalaciones Mecánico Eléctricas y/o Electromecánicas | Prof. - dia | 50% | 240
Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional | Prof. - dia | 100% | 240
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS
b.1.- EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION (Revisión + Supervisión + Liquidación)
- Equipo de Computo (computadora e impresora) * | alq. - dia | 4 | 240
- Comunicaciones (Telefonia e Internet) * | alq. - dia | 4 | 240
b.2.-MATERIALES, UTILES DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS, CONTROL TECNICO Y OTROS
a.- Utiles de Oficina y Dibujo + copias, reproducciones e impresiones + material fotográfico + material fungible + etc. | Día | 1 | 240
b.- Gastos de Oficina Principal. | Día | 1 | 240
c.- Gastos Administrativos. | Día | 1 | 240
d.- Control Técnico y otros (Ensayos laboratorio y control de calidad) | Día | 1 | 240
b.3.- ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y SIMILARES
Pasajes aereos, terrestres, para gestiones fuera de la obra. (Solo provincias) | Global | 1 | 1
Alimentación, alojamiento, seguros. | Día | 1 | 240
Camioneta Pick Up D/Cabina | Día | 1 | 240
(*) Consignar la participacion de acuerdo al numero de equipos de computo y comunicaciones que requieran. | [6 empty] | Sub-Total 1
2. SERVICIO DE RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACION (SUMA ALZADA)
Costos relacionados con el acto de recepción de obra, Informe Final y de revisión y tramite de la Liquidación | Global | 1 | 1
(CALCULADO EN HOJA SIGUIENTE) | [6 empty] | Sub-Total 2
TOTAL GENERAL (1)+(2) 100%:

## Formato 01_hoja 2 - liquidacion
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION (RECEPCION Y LIQUIDACION)
VALOR REFERENCIAL (En Nuevos Soles)
SALDO 2 DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN"
ETAPAS DE LA SUPERVISION | PLAZOS (DIAS)
Etapa de Supervisión de Obra | 30
Acto de recepción de obra, Informe Final y de revisión y tramite de la Liquidación | 30
60
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION | U/M | SUPERVISION |  | SALARIO S/ (mensual) (0) | Precio Unitario S/. (0) / 30 = (1) | Gastos Generales S/. (2) | Utilidad S/. (2) | IGV S/. (3) | Tarifa Diaria S/. (1 + 2 + 3) = B | TOTAL S/. AxB
|  | % DE PARTICIPACION a' | TIEMPO (dias) A
2. SERVICIO DE RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACION (SUMA ALZADA)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye: Sueldos y salarios + Leyes Sociales + Seguros)
a.-PERSONAL PROFESIONAL (incluye cargas sociales) |  |  |  |  | (mensual) / 30 |  | 10%
Jefe Supervisión | Prof. - dia | 100% | 30
Especialista en Instalaciones Sanitarias | Prof. - dia | 20% | 30
Especialista en Instalaciones Eléctricas | Prof. - dia | 20% | 30
Especialista en Instalaciones mecánico eléctricas y/o electromecánicas | Prof. - dia | 20% | 30
Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional | Prof. - dia | 20% | 30
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS
b.1.- EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION (Revisión + Supervisión + Liquidación)
- Equipo de Computo (computadora e impresora) * | alq. - dia | 1 | 30
- Comunicaciones (Telefonia e Internet) * | alq. - dia | 1 | 30
b.2.-MATERIALES, UTILES DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS, CONTROL TECNICO Y OTROS
a.- Utiles de Oficina y Dibujo + copias, reproducciones e impresiones + material fotográfico + material fungible + etc. | Día | 1 | 30
b.- Gastos de Oficina Principal. | Día | 1 | 30
b.3.- ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y SIMILARES
Pasajes aereos, terrestres, para gestiones fuera de la obra. (Solo provincias) | Mes | 1 | 1
Alimentación, alojamiento, seguros. | Día | 1 | 30
(*) Consignar la participacion de acuerdo al numero de equipos de computo y comunicaciones que requieran. | [7 empty] | Sub-Total